

ՀՀ, Երևան, 0025, Ալեք Մանուկյան 1 ● Республика Армения, Ереван, 0025, Алека Манукяна 1 ● 1 Alex Manoogian st., Yerevan, 0025, Republic of Armenia

(+374 10) 55-47-52, (+374 10) 55-46-41 (Fax), info@ysu.am, [www.ysu.am](http://www.ysu.am)

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020

ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գլխավոր քարտուղար

 պրն․Ն. Հարությունյանին

Հայաստանում 2022թ կայանալիք

 «Կենսաբանության միջազգային օլիմպիադա»

 ծրագրի ղեկավար

Գայանե Ղուկասյանից

**«Կենսաբանության միջազգային օլիմպիադա» ծրագրի բովանդակային հաշվետվություն (01.01.2021-30.06.2021)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Համառոտ բովանդակություն** | **Կատարման ենթակա գործառույթների նկարագիրը** | **Ակնկալվող արդյունքները** | **Վերջնաժամկետը** | **Կատարված է** |
| 1․ | Մշակված խնդիրների փորձարկում։ Մասնակիցներին տրամադրվելիք պարագաների ձեռքբերում: | Սարքավորումների, նյութերի պարագաների ձեռքբերում, խնդիրների փորձարկում | Փորձարկված խնդիրներ և մասնակիցներին տրամադրվող որոշ պարագաներ  | 31 դեկտեմբերի 2021թ. | 1․Սարքավորումների, նյութերի և պարագաների ձեռքբերում․26 անուն նյութեր, պարագաներ և սարքավորումներ արդեն գրասենյակում են․,15 անուն արդեն դեպի ՀՀ ճանապարհին են:2. Փորձարկված է 2 փորձարարական խնդիր և 15 տեսական խնդիր։Մշակվել է ընդհանուր առմամբ 91 խնդիր:3. Աշխատանքներ են կատարվել ծրագրի տեսական փուլի անցկացման և գնահատման ծրագրային ապահովում մշակելու համար: Ընտրված ծրագրային ապահովումը փորձարկվել է հանրապետական օլիմպիադայի ժամանակ: Սակայն, օլիմպիական կոմիտեն առաջարկել է օգտագործել TestWe քննական հարթակը, որը պետք է կիրառվի այս տարի Պորտուգալիայում անցկացվող առցանց օլիմպիադայում: Հնարավոր է, որ շարունակենք ծրագրային ապահովման լրամշակումը:4. Իրականացվել է ծրագրի պաշտոնական կայքէջի բովանդակային համալրում:5. Սկսվել է կամավորների հավաքագրման գործընթացը,որը դեռ գտնվում է ընթացքի մեջ:  |
| 2. | Տպագրություն |  |  |  | Պատրաստվել է 3 տեղեկատվական ցուցապաստառ, որից երկուսը X-աձև հենքով, մեկը՝ առանց: |
| 3. | Կառավարչական ծախսեր | Ծրագրի անձնակազմի աշխատանքային պարտականությունների լրամշակում | Գործող կազմկոմիտե լրամշակված գործառույթներով | 31 դեկտեմբերի 2021թ. | Տրվել է աշխատավարձ։ |

**Ծրագրի ղեկավար ՝**  **Գայանե Ղուկասյան**