

ՀՀ, Երևան, 0025, Ալեք Մանուկյան 1 ● Республика Армения, Ереван, 0025, Алека Манукяна 1 ● 1 Alex Manoogian st., Yerevan, 0025, Republic of Armenia

(+374 10) 55-47-52, (+374 10) 55-46-41 (Fax), info@ysu.am, [www.ysu.am](http://www.ysu.am)

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022

ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գլխավոր քարտուղար

պրն․Ն. Հարությունյանին

Հայաստանում 2022թ կայանալիք

«Կենսաբանության միջազգային օլիմպիադա»

ծրագրի ղեկավար

Գայանե Ղուկասյանից

**«Կենսաբանության միջազգային օլիմպիադա» ծրագրի բովանդակային հաշվետվություն**

**(01.01.2021-31.12.2021)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Համառոտ բովանդակություն** | **Կատարման ենթակա գործառույթների նկարագիրը** | **Ակնկալվող արդյունքները** | **Վերջնաժամկետը** | **Կատարված է** |
| 1․ | Մշակված խնդիրների փորձարկում։ Մասնակիցներին տրամադրվելիք պարագաների ձեռքբերում: | Սարքավորումների, նյութերի պարագաների ձեռքբերում, խնդիրների փորձարկում | Փորձարկված խնդիրներ և մասնակիցներին տրամադրվող որոշ պարագաներ | 31 դեկտեմբերի 2021թ. | 1. Ձեռք է բերվել քիմիական նյութեր, պարագաներ և սարքավորումներ փորձերի համար:    2. Փորձարկված է 4 փորձարարական խնդիր և 15 տեսական խնդիր։  Մշակվել է ընդհանուր առմամբ 120 խնդիր:  3. Աշխատանքներ են կատարվել ծրագրի տեսական փուլի անցկացման և գնահատման ծրագրային ապահովում մշակելու համար:  Ընտրված ծրագրային ապահովումը փորձարկվել է հանրապետական օլիմպիադայի ժամանակ:  Սակայն, օլիմպիական կոմիտեն առաջարկել է օգտագործել TestWe քննական հարթակը, որը այս տարի կիրառվել է Պորտուգալիայում անցկացվող առցանց օլիմպիադայում: Անհրաժեշտություն է առաջացել շարունակել ծրագրային ապահովման լրամշակումը:  4. Օլիմպիադայի փորձարարական խնդիրները կազմակերպելու նպատակով իրականացվել է 4 գործուղում (գիտարշավ):  5. Օլիմպիադայի տեսական և գործնական փուլերը «Երևան Էքսպո» կենտրոնում կազմակերպելու նպատակով «ԵրՄՄԳՀԻ» ՓԲԸ-ի հետ կնքվել է տարածքի նախնական ամրագրման մասին համաձայնագիր: Սակայն նախատեսվում է «Երևան Էքսպոյի» փոխարեն պայմանագիր կնքել «Կարեն Դեմիրճյանի անվան» Մարզահամերգային համալիրի հետ:    6. Կատարվել են աշխատանքներ օլիմպիադայի բացման և փակման հանդիսավոր արարողությունների համար օլիմպիադայի մասնակից բոլոր երկրների դրոշները ձեռք բերելու ուղղությամբ:  7. Իրականացվել է ծրագրի պաշտոնական կայքէջի բովանդակային համալրում:  8. Շարունակվել է կամավորների հավաքագրման գործընթացը:  9. Հոկտեմբերի 13-15-ը Կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի Խորհրդատվական խորհրդի և ասոցիացիայի տարեկան ընդհանուր ժողովները կազմակերպվել են Հայաստանում: |
| 2. | Տպագրություն |  |  |  | 1. Պատրաստվել է 3 տեղեկատվական ցուցապաստառ, որից երկուսը X-աձև հենքով, մեկը՝ առանց:  2. Տպագրվել են օլիմպիադայի փորձարարական փուլի համար լուսանկարներ: |
| 3. | Կառավարչական ծախսեր | Ծրագրի անձնակազմի աշխատանքային պարտականությունների  լրամշակում | Գործող կազմկոմիտե լրամշակված գործառույթներով | 31 դեկտեմբերի 2021թ. | Տրվել է աշխատավարձ։ |

**Ծրագրի ղեկավար ՝**  **Գայանե Ղուկասյան**