ՀՀ, Երևան, 0025, Ալեք Մանուկյան 1       ●      Республика Армения, Ереван, 0025, Алека Манукяна 1       ●      1 Alex Manoogian st., Yerevan, 0025, Republic of Armenia

(+374 10) 55-47-52, (+374 10) 55-46-41 (Fax), info@ysu.am, www.ysu.am

№ ________________________      «____»___________________2022

ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գլխավոր քարտուղար

պրն․Ն. Հարությունյանին

Հայաստանում 2022թ կայանալիք

«Կենսաբանության  միջազգային օլիմպիադա»

ծրագրի ղեկավար

Գայանե Ղուկասյանից

«Կենսաբանության միջազգային օլիմպիադա» ծրագրի բովանդակային հաշվետվություն

(01.01.2021-31.12.2021)

| Հ/Հ | Համառոտ բովանդակություն | Կատարման ենթակա գործառույթների նկարագիրը | Ակնկալվող արդյունքները | Վերջնաժամկետը | Կատարված է |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1․ | Մշակված խնդիրների փորձարկում։ Մասնակիցներին տրամադրվելիք պարագաների ձեռքբերում: | Սարքավորումների, նյութերի պարագաների ձեռքբերում, խնդիրների փորձարկում | Փորձարկված խնդիրներ և մասնակիցներին տրամադրվող որոշ պարագաներ | 31 դեկտեմբերի 2021թ. | 1. Ձեռք է բերվել քիմիական նյութեր, պարագաներ և սարքավորումներ փորձերի համար: 2. Փորձարկված է 4 փորձարարական խնդիր և 15 տեսական խնդիր։ Մշակվել է ընդհանուր առմամբ 120 խնդիր: 3. Աշխատանքներ են կատարվել ծրագրի տեսական փուլի անցկացման և գնահատման ծրագրային ապահովում մշակելու համար: Ընտրված ծրագրային ապահովումը փորձարկվել է հանրապետական օլիմպիադայի ժամանակ: Սակայն, օլիմպիական կոմիտեն առաջարկել է օգտագործել TestWe քննական հարթակը, որը այս տարի կիրառվել է Պորտուգալիայում անցկացվող առցանց օլիմպիադայում: Անհրաժեշտություն է առաջացել շարունակել ծրագրային ապահովման լրամշակումը: 4. Օլիմպիադայի փորձարարական խնդիրները կազմակերպելու նպատակով իրականացվել է 4 գործուղում (գիտարշավ): 5. Օլիմպիադայի տեսական և գործնական փուլերը «Երևան Էքսպո» կենտրոնում կազմակերպելու նպատակով «ԵրՄՄԳՀԻ» ՓԲԸ-ի հետ կնքվել է տարածքի նախնական ամրագրման մասին համաձայնագիր: Սակայն նախատեսվում է «Երևան Էքսպոյի» փոխարեն պայմանագիր կնքել «Կարեն Դեմիրճյանի անվան» Մարզահամերգային համալիրի հետ: 6. Կատարվել են աշխատանքներ օլիմպիադայի բացման և փակման հանդիսավոր արարողությունների համար օլիմպիադայի մասնակից բոլոր երկրների դրոշները ձեռք բերելու ուղղությամբ: 7. Իրականացվել է ծրագրի պաշտոնական կայքէջի բովանդակային համալրում: 8. Շարունակվել է կամավորների հավաքագրման գործընթացը: 9. Հոկտեմբերի 13-15-ը Կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի Խորհրդատվական խորհրդի և ասոցիացիայի տարեկան ընդհանուր ժողովները կազմակերպվել են Հայաստանում: |
| 2. | Տպագրություն |  |  |  | 1. Պատրաստվել է 3 տեղեկատվական ցուցապաստառ, որից երկուսը X-աձև հենքով, մեկը՝ առանց: 2. Տպագրվել են օլիմպիադայի փորձարարական փուլի համար լուսանկարներ: |
| 3. | Կառավարչական ծախսեր | Ծրագրի անձնակազմի աշխատանքային պարտականությունների լրամշակում | Գործող կազմկոմիտե լրամշակված գործառույթներով | 31 դեկտեմբերի 2021թ. | Տրվել է աշխատավարձ։ |

Ծրագրի ղեկավար ՝        Գայանե Ղուկասյան